## Visão do Produto
	Visão do produto
Aristides, Geovani Raphael

Objetivo geral:	A empresa Personalize S.A pioneira no ramo de produtos personalizáveis necessita de um sistema que deve oferecer um catálogo dos produtos personalizáveis pelo usuário. Pretende suprir as necessidades dos clientes colocando a disposição uma série de opções para personalizar diferentes produtos.

Macro funcionalidades:	O sistema deve oferecer ao Administrador as opções de incluir produtos e suas respectivas características de personalização.
	Oferecer ao cliente um catálogo de produtos e suas respectivas opções de personalização (se tiver) e a possibilidade de adicionar os mesmos em um carrinho de compras.
	Oferecer ao cliente um meio de criar uma conta ou efetuar login através de um endereço de e-mail e senha.
	Oferecer alternativas diversas de pagamento ao cliente.
	Oferecer ao administrador formas de gerenciar as compras efetuadas tais como alterações de status.
Cliente Alvo:	Pessoas físicas ou jurídicas que desejam obter produtos personalizados independente da quantidade. Seja para uso pessoal, distribuição ou vendas.

## Histórias
ID	História	Prioridade
0	Tarefas relacionadas ao gerenciamento do projeto	1000
1	Como lojista, quero que meus clientes estejam cadastrados no sistema, para poder utilizar o site	1500
2	Como lojista, quero controlar e disponibilizar um catálogo de produtos para meus clientes, para adicionar, remover, editar meu catálogo.	2000
3	Como lojista, quero ter o controle de separação dos produtos por categoria, para organizar melhor a exibição dos produtos no meu catálogo e também sua busca por parte do cliente.	3000
4	Como lojista, quero encontrar meus clientes informando os dados dos mesmos, para fazer alterações no cadastros dos mesmos, se necessário.	4000
5	Como um cliente, quero encontrar produtos dentro de um catálogo, para poder comprá-lo	5000
6	Como cliente, quero personalizar, se possível, os produtos de meu interesse, para ter produtos diferenciados.	6000
7	Como cliente, quero visualizar os produtos que personalizei antes de efetuar a compra, para conferir se gostei do resultado.	7000
8	Como cliente, quero várias formas de pagamento disponíveis, para facilitar meus pagamentos.	8000
9	Como lojista, quero oferecer preços diferenciados nos produtos com o valor decrescendo de acordo com a quantidade comprada pelo cliente, para incentivar a compra no atacado.	9000
10	Como lojista, quero criar promoções de tempo limitado, exclusivas para determinados produtos, para que meus clientes possam aproveitá-las.	10000
11	Como lojista, quero ter acesso a relatórios de vendas, clientes, produtos. Que sejam gerados pelo sistema, para indicar produtos que possam ser comprados por clientes potenciais.	11000
12	Como cliente, quero oferecer sugestões de produtos ao lojista, para que ele possa adicionar produtos que possam ser interessantes para mim e também outros usuários.	12000
13	Como lojista, quero que meus clientes tenham acesso a um a categoria gerenciada pelo sistema, onde aparecem os itens mais vendidos.	13000

## Sprint 1
ID	História	Tarefas	Tempo estimado	Tempo de execução das tarefas
0	Tarefas relacionadas ao gerenciamento do projeto
		Criar diagrama UML.	1 Hora e 20 Minutos (2 Funcionários) XP	2h:56 min (2 funcionários)
		Criar modelo ER.	1 Hora e 20 Minutos (2 Funcionários) XP	2h:44 min (2 funcionários)
		Criação das tabelas e relacionamentos.	20 Minutos	8 min (inacabada)
		Definir e desenhar padrão de design dos módulos do sistema com base no que o P.O. pediu	25 Minutos (2 Funcionários)	45 min
		Criação das páginas de cabeçalho e rodapé para serem incluídas nas demais páginas.	10 minutos	7 min
1	Como lojista, quero que meus clientes estejam cadastrados no sistema, para poder utilizar o site
		Criar formulário de cadastro, contendo: Nome, e-mail, senha, CPF e endereço	20 Minutos	9 min
		Criar formulário de login, contendo: e-mail e senha.	20 Minutos	6 min
2	Como lojista, quero controlar e disponibilizar um catálogo de produtos para meus clientes, para adicionar, remover, editar meu catálogo.
		Criar formulário de cadastro de produtos, contendo: Código de barras, descrição, preço de venda, imagens e tipos de personalização.	1 Hora e 20 Minutos	53 min
		A partir de um produto existente, alterar dados na tela de cadastro para atualizá-lo.	20 Minutos	12 min

Relação de Ferramentas necessárias para execução da sprint.
Adobe Photoshop
BR Modelo
Star UML
SublimeText
HeidiSQL

				Desenvolvido por: Aristides, Geovani e Raphael Machado

## Sprint 2
ID	História	Tarefas